## ตะกั่วป่า
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
เขตตรวจราชการที่ 7 ( กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา |  | วันที่เริ่มดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ภาพถ่ายโครงการ | หมายเหตุ
|  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้(บาท) | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด |  | ร้อยละของผลงาน | การเบิกจ่าย
[9 empty] | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า ระยะ ที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 75.00 เมตร | ที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วป่า | 6084000 | e-bidding | 4856500 | 1960-09-20 | 1961-06-06 | 1960-01-17 | 10 | 0 | 0 |  | ยกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการดำเนินการตามโครงการ(จากปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงในระยะเวลา 3 เดือน จนทำให้พื้นที่ดำเนินโครงการหายไป)
หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานในรูปแบบ excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทาง E-mail : phangnga.plan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 076481422

## เกาะยาว
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
เขตตรวจราชการที่ 7 ( กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา |  | วันที่เริ่มดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ภาพถ่ายโครงการ | หมายเหตุ
|  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้(บาท) | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด |  | ร้อยละของผลงาน | การเบิกจ่าย
[9 empty] | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ
โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล ฯ | ทปค.อ.เกาะยาว | 600000 | สอบราคา | 598000 | 241324 | 241398 | 241324 | 100 | 598000 | 100
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินแบบกล่องเกเบี้ยน โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ฯ | ทปค.อ.เกาะยาว | 1905300 | สอบราคา | 1905300 | 241269 | 241388 | 241269 | 100 | 1754781.3 | 100 |  | มีค่าปรับ 150,518.70.-
โครงการก่อสร้างคูระบ่ายน้ำแบบรางวี ฯ | ทปค.อ.เกาะยาว | 478000 | เฉพาะเจาะจง | 478000 | 241396 | 241516 | 241396 | 100 | 478000 | 100
โครงการก่อสร้างกำแพงรอบโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ฯ | ทปค.อ.เกาะยาว | 750000 | คัดเลือก | 750000 | 241397 | 241517 | 241397 | 100 | 750000 | 100
หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานในรูปแบบ excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทาง E-mail : phangnga.plan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 076481422

## 2560
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
เขตตรวจราชการที่ 7 ( กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา |  | วันที่เริ่มดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ภาพถ่ายโครงการ | หมายเหตุ
|  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้(บาท) | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด |  | ร้อยละของผลงาน | การเบิกจ่าย
[9 empty] | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ
1. โครงการก่อสร้างอาคารหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว
2. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินแบบกล่องเกเบี้ยน โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านพลุใน อำเภอเกาะยาว
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวีหลังอาคารพระราชทานโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว
4. โครงการก่อสร้างกำแพงรอบโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า ระยะ ที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 75.00 เมตร
หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานในรูปแบบ excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทาง E-mail : phangnga.plan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 076481422

## Sheet1 (2)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ )
เขตตรวจราชการที่ 7 ( กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา |  | วันที่เริ่มดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ภาพถ่ายโครงการ | หมายเหตุ
|  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้(บาท) | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด |  | ร้อยละของผลงาน | การเบิกจ่าย
[9 empty] | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ
1. โครงการก่อสร้างอาคารหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว
2. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินแบบกล่องเกเบี้ยน โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านพลุใน อำเภอเกาะยาว
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวีหลังอาคารพระราชทานโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว
4. โครงการก่อสร้างกำแพงรอบโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า ระยะ ที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 75.00 เมตร
หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานในรูปแบบ excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ทาง E-mail : phangnga.plan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 076481422

## Sheet1 (4)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ของรองนายกรัฐมนตรี ( พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
เขตตรวจราชการที่ 7 ( กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง)
ชื่อแผนงาน/โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(บาท) | การจัดหา/จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | กำหนดระยะเวลาตามสัญญา |  | วันที่เริ่มดำเนินโครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ภาพถ่ายโครงการ | หมายเหตุ
|  |  | วิธีการจัดหา | วงเงินที่ใช้(บาท) | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด |  | ร้อยละของผลงาน | การเบิกจ่าย
[9 empty] | จำนวนเงิน(บาท) | ร้อยละ
1. โครงการก่อสร้างอาคารหอถังประปาพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว
2. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดินแบบกล่องเกเบี้ยน โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านพลุใน อำเภอเกาะยาว
3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำแบบรางวีหลังอาคารพระราชทานโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว
4. โครงการก่อสร้างกำแพงรอบโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพรุใน อำเภอเกาะยาว
5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านปากเกาะ หมู่ที่ 3 บ้านปากเกาะ ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า ระยะ ที่ 1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ระยะทาง 75.00 เมตร
หมายเหตุ : กรุณาส่งรายงานในรูปแบบ excel โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 14
กำหนดส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ 10 มิถุนายน 2561
ทาง E-mail : phangnga.plan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 076481422